## チェックリスト
内覧会・竣工検査チェックリスト（新築・内装）
現場名： |  |  | 住戸・階： |  |  | 検査日： |  | 検査者：
No | 場所 | 部位 | チェック項目（見るポイント） | 判定 | 指摘内容 | 担当業者 | 状態 | 写真No | 集計
1 | 玄関 | 玄関ドア | 開閉のスムーズさ、鍵のかかり、ドアクローザーの閉まる速さ | [5 empty] | × の数
2 | 玄関 | ドア枠・額縁 | キズ・へこみ・塗装のムラ、枠と壁の隙間 | [5 empty] | △ の数
3 | 玄関 | 床（タイル・土間） | 割れ・欠け・目地の抜け、水勾配 | [5 empty] | 未対応
4 | 玄関 | 下駄箱・収納 | 扉の建付け（左右の隙間）、棚板のガタつき | [5 empty] | 検査OK
5 | 玄関 | インターホン・照明 | 呼出し・通話・画像、照明の点灯とスイッチの位置
6 | 廊下・ホール | クロス（壁・天井） | 継ぎ目の開き・浮き・キズ・汚れ、入隅のコーキング
7 | 廊下・ホール | 床 | キズ・へこみ・歩いた時のきしみ、見切り材の段差
8 | 廊下・ホール | 巾木・廻り縁 | 隙間・浮き・コーキングの抜け
9 | 廊下・ホール | 建具（開き戸・引戸） | 開閉の重さ、ラッチのかかり、枠との隙間
10 | 廊下・ホール | コンセント・スイッチ | プレートの固定・傾き、動作
11 | LDK | クロス（壁・天井） | 継ぎ目・浮き・キズ・汚れ、点検口まわりの仕上げ
12 | LDK | 床 | キズ・へこみ・鳴き、フローリングの隙間・段差
13 | LDK | 窓サッシ | 開閉・ロック・網戸の建付け、ガラスのキズ、結露受け
14 | LDK | カーテンレール・エアコン | レールの固定、エアコン配管の化粧カバーと穴のふさぎ
15 | LDK | 照明・換気 | 点灯、換気扇の動作と音、24時間換気の吸排気口
16 | 洋室 | クロス・床 | 継ぎ目・キズ・汚れ、床のキズ・鳴き
17 | 洋室 | 建具 | 開閉・ラッチ・ストッパー、枠との隙間
18 | 洋室 | クローゼット | 扉の建付け、棚板・ハンガーパイプの固定
19 | 洋室 | 窓・網戸 | 開閉・ロック、網戸の破れ・外れ
20 | 洋室 | コンセント・スイッチ | 数と位置が図面どおりか、動作
21 | 和室 | 畳 | 表面のキズ・ささくれ、畳同士の隙間・段差
22 | 和室 | 襖・障子 | 建付け、紙の破れ・汚れ、引手の固定
23 | 和室 | 押入れ | 中段・枕棚の固定、内部の仕上げ
24 | 和室 | 鴨居・敷居・柱 | キズ・割れ、塗装のムラ
25 | キッチン | 天板・扉 | キズ・へこみ、扉の建付け（面のそろい）、取っ手の固定
26 | キッチン | 引出し | 動きのスムーズさ、レールの固定、閉まり
27 | キッチン | 水栓・排水 | 水漏れ、水圧、排水の流れ、シンク下の配管の水滴
28 | キッチン | レンジフード・コンロ | 動作・音、照明、コンロの着火（全口）
29 | キッチン | シーリング | 天板と壁の取り合い、シンクまわりの切れ・隙間
30 | キッチン | 食洗機・設備 | 動作、扉の建付け
31 | 浴室 | 浴槽・壁パネル | キズ・ひび、パネルの継ぎ目のコーキング
32 | 浴室 | 水栓・シャワー | 水漏れ、湯温、シャワーフックの固定
33 | 浴室 | 排水 | 流れ、排水口のふた・目皿
34 | 浴室 | 換気扇・乾燥機 | 動作・音、リモコン表示
35 | 浴室 | ドア | 開閉、パッキンの密着、鏡・手すりの固定
36 | 洗面所 | 洗面台 | ボウルのキズ、鏡・収納扉の固定、水栓・排水
37 | 洗面所 | 洗濯機置場 | 防水パンの固定、排水トラップ、給水栓の水漏れ
38 | 洗面所 | コンセント・照明 | 動作、位置
39 | トイレ | 便器 | 固定（ぐらつき）、給水・洗浄の動作、水漏れ
40 | トイレ | 温水便座 | 動作、コンセント・アース
41 | トイレ | 紙巻器・手すり | 固定、位置
42 | トイレ | 床・壁 | 仕上げのキズ・汚れ、便器との取り合いのコーキング
43 | トイレ | 換気 | 換気扇の動作
44 | バルコニー | 床防水 | キズ・膨れ、水たまり（勾配）
45 | バルコニー | 排水ドレン | 詰まり・ゴミ、ストレーナーの有無
46 | バルコニー | 手すり | ぐらつき、塗装のキズ・サビ
47 | バルコニー | サッシ下端 | シーリングの切れ、水切りの固定
48 | バルコニー | 避難ハッチ・隔て板 | 表示・開閉、隔て板の固定
49 | 設備全般 | 分電盤 | 回路の表示、ブレーカーの動作
50 | 設備全般 | 給湯器 | リモコンの表示、湯温、追い炊き
51 | 設備全般 | TV・LAN・電話端子 | 位置・数、カバーの固定
52 | 設備全般 | 火災警報器 | 設置位置、動作確認
53 | 設備全般 | 24時間換気 | 運転、各室の給気口
54 | 外部・共用部 | 外壁 | 汚れ・キズ・目地の抜け
55 | 外部・共用部 | 基礎・土間 | ひび割れ、水たまり
56 | 外部・共用部 | 雨樋 | 固定、継ぎ目の外れ
57 | 外部・共用部 | 玄関ポーチ・ポスト | タイルの割れ、ポスト・表札の固定
58 | 外部・共用部 | 駐車場・植栽 | 舗装の仕上げ、植栽の枯れ
配布: Marky（マーキー）図面の指摘・写真・是正を、現場で完結 https://marky-app.com/?from=xlsx

## 使い方
このテンプレートについて
内覧会（引渡し前の施主検査）や竣工検査で見るポイントを、場所・部位ごとに並べたものです。判定（○△×）をリストから選ぶと行の色が変わり、右上に × と △ の数が集計されます。自社の仕様に合わせて行を足したり消したりして使ってください。
「状態」の列は是正の進み具合（未対応 → 是正済み → 検査OK）です。フィルターで「担当業者」と「未対応」に絞ると、その業者に渡す一覧になります。
チェックしながら写真と位置も残したい方へ
Marky（マーキー）では、図面に番号を置いて写真を撮るだけで、この一覧（指摘一覧）と是正前後の写真帳、位置図が自動でできます。チェック項目は業種テンプレートとして入っていて、自社用に書き換えられます。
https://marky-app.com/?from=xlsx